## 7.1.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы ООО "Электросетевая компания" , млн. рублей с НДС
( 2024 год)
Утверждаю
Директор
______________ М.А. Гольдин
27 марта 2025 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [2024 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей |  | Осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины откло-нений
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет-ный квартал | всего | за отчет-ный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результа-там утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результа-там закуп. процедур
| ВСЕГО, | 14.2621 | 4.9524 | 4.5024 | 0.18256 | 0.18256 | 0.58456 | 0.18256 | 4.0028 | 0.55476 | 0.18256 | 3.5825 | 8.3201 | 3.9547 | 8.3201 | 3.9547 | 0 | -0.45002 | -9.0868 | 0 | -0.45002
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.4889 | 3.8202 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8202 | 0 | 0 | 3.4 | 6.4068 | 3.4 | 6.4068 | 3.4 | 0 | -0.42022 | -10.9999 | 0 | -0.42022
1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 | 12.4889 | 3.8202 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8202 | 0 | 0 | 3.4 | 6.4068 | 3.4 | 6.4068 | 3.4 | 3.4 | -0.42022 | -10.9999 | 0 | -0.42022 | снижение по закупкам
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 1.7732 | 1.1323 | 1.1025 | 0.18256 | 0.18256 | 0.58456 | 0.18256 | 0.18256 | 0.55476 | 0.18256 | 0.18256 | 1.9134 | 0.55476 | 1.9134 | 0.55476 | 0 | -0.029805 | -2.6323 | 0 | -0.029805
2.1. | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | 1.3627 | 0.73026 | 0.73026 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 1.4135 | 0.18256 | 1.4135 | 0.18256 | 0 | 8e-08 | 1.0955e-05 | 0 | 8e-08 | утверждена корректировка
2.2. | Приобретение УПК-04М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0979 | 0 | 0.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | покупка 2023 год
2.3. | Приобретение СКАТ-70М | 0.2125 | 0.402 | 0.37219 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.37219 | 0 | 0 | 0.402 | 0.37219 | 0.402 | 0.37219 | 0.029805 | -0.029805 | -7.4142 | 0 | -0.029805 | фактическая стоимость прибора
2.4. | Приобретение тепловизора | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 год
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Электросетевая компания" в 2024 году
(2024 год)
Утверждаю
Директор
_________________ М.А. Гольдин
27 марта 2025 года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | год ввода в эксплуат. | Нормативный срок службы, лет | мощность МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуат. | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансф-ров, шт. | Мощность, МВт | год ввода в эксплуат. | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 4.9525 | 0 | 3.7422 | 0 | 1.2103 | 4.5024 | 0 | 3.3306 | 0 | 1.1719 | -0.45003 | 0 | -0.41164 | 0 | -0.038384 | 4.5024 | 0 | 3.3306 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.8202 | 0 | 3.7422 | 0 | 0.077995 | 3.4 | 0 | 3.3306 | 0 | 0.069415 | -0.42022 | 0 | -0.41164 | 0 | -0.0085794 | 3.4 | 0 | 3.3306 | 0 | 0.069415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 | 3.8202 | 0 | 3.7422 | 0 | 0.077995 | 3.4 | 0 | 3.3306 | 0 | 0.069415 | -0.42022 | 0 | -0.41164 | 0 | -0.0085794 | 3.4 | 0 | 3.3306 | 0 | 0.069415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | -0.029805 | 0 | 0 | 0 | -0.029805 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.1. | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | 0.73026 | 0 | 0 | 0 | 0.73026 | 0.73026 | 0 | 0 | 0 | 0.73026 | 8e-08 | 0 | 0 | 0 | 8e-08 | 0.73026 | 0 | 0 | 0 | 0.73026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.2. | Приобретение УПК-04М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение СКАТ-70М | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | -0.029805 | 0 | 0 | 0 | -0.029805 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Приобретение тепловизора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [6 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
(2024 год)
Утверждаю
Директор
________________ М.А. Гольдин
27 марта 2025 года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (2024 год) | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 4.5931 | 4.143 | 0.092717 | 0.092717 | 0.49472 | 0.092717 | 3.9129 | 0.46491 | 0.092717 | 3.4927
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.6832 | 2.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 0 | 0 | 2.6832
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.6832 | 2.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 0 | 0 | 2.6832
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от тех.присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т. ч. от тех.присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т. ч. от тех.присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1.0845 | 0.7095 | 0.06229 | 0.06229 | 0.39729 | 0.06229 | 0.56259 | 0.37252 | 0.06229 | 0.2124
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.0845 | 0.7095 | 0.06229 | 0.06229 | 0.39729 | 0.06229 | 0.56259 | 0.37252 | 0.06229 | 0.2124 | утверждена корректировка ИПР
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0.82541 | 0.75033 | 0.030427 | 0.030427 | 0.097427 | 0.030427 | 0.66713 | 0.092389 | 0.030427 | 0.59709
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0.35939 | 0.35939 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0.35939 | 0.35939 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847 | 0.089847
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 4.9525 | 4.5024 | 0.18256 | 0.18256 | 0.58456 | 0.18256 | 4.0028 | 0.55476 | 0.18256 | 3.5825
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 9.
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
(представляется | [9 empty] | год)
Утверждаю
Директор
______________ М.А. Гольдин
27 марта 2025 года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 2/0,15 | 1 | 0 | 1/0,15 | 0 | 2/0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение УПК-04М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение СКАТ-70М | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Приобретение тепловизора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.