## J0430_1096672016440_03_0_75_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия: 2025 год
Утверждена постановлением МТРиЭ № 46/2 от 31.07.24 об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки плана
[10 empty] | план |  |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 |  | План на 01.01.2025 |  | Предложение по корректировке плана на 01.01.2026 |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2025 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке плана)
[5 empty] | план | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | план | Предложение по корректировке плана | план | факт | план | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана | план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2023 | 2030 | 2030 | 32.0203 | 129.0543 | 0 | 32.0203 | 0.70484 | 6.4306 | 17.2097 | 7.6706 | 129.0543 | 2.558 | 55.0103 | 56.7477 | 14.7387 | 0 | 0 | 0 | 32.0203 | 0 | 129.0543 | 0 | 0 | 9.2925 | 9.4005 | 12.1373 | 22.7716 | 10.5905 | 22.5942 | 0 | 0 | 0 | 23.5536 | 0 | 24.9996 | 0 | 25.7353 | 32.0203 | 129.0548 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2023 | 2030 | 2030 | 27.3838 | 123.928 | 0 | 27.3838 | 0.70484 | 6.4306 | 12.5733 | 7.6706 | 123.928 | 2.558 | 55.0103 | 51.6213 | 14.7387 | 0 | 0 | 0 | 27.3838 | 0 | 123.928 | 0 | 0 | 6.4858 | 6.4858 | 10.3076 | 20.56 | 10.5905 | 22.5942 | 0 | 0 | 0 | 23.5536 | 0 | 24.9996 | 0 | 25.7353 | 27.3838 | 123.9285 | Повышение надежности и качества объектов
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4.6364 | 5.1264 | нд | 4.6364 | 0 | 0 | 4.6364 | 0 | 5.1264 | 0 | 0 | 5.1264 | нд | нд | нд | нд | 4.6364 | нд | 5.1264 | нд | нд | 2.8068 | 2.9148 | 1.8297 | 2.2116 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6364 | 5.1264 | Повышение надежности и качества объектов
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Челябинская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребитеей свыше 150 кВт, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.3838 | 123.928 | нд | 27.3838 | 0.70484 | 6.4306 | 12.5733 | 7.6706 | 123.928 | 2.558 | 55.0103 | 51.6213 | 14.7387 | нд | нд | нд | 27.3838 | нд | 123.928 | нд | нд | 6.4858 | 6.4858 | 10.3076 | 20.56 | 10.5905 | 22.5942 | 0 | 0 | 0 | 23.5536 | 0 | 24.9996 | 0 | 25.7353 | 27.3838 | 123.9285 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.831 | 0 | 23.3454 | 17.7955 | 2.6901 | нд | нд | нд |  | нд | 43.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8101 | нд | нд | 0 | 7.6799 | 0 | 8.4909 | 0 | 15.8501 | нд | 43.831 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 43.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.831 | 0 | 23.3454 | 17.7955 | 2.6901 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8101 | нд | нд | нд | 7.6799 | 0 | 8.4909 | 0 | 15.8501 | нд | 43.831 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.1 | Реконструкция вводных ячеек ТП-19 | P_01_05 | С/П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 3.8906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8906 | 0 | 1.5503 | 2.0518 | 0.28851 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8906 | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | 3.8906 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8906 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.2 | Реконструкция КСО на ТП-2 | P_01_06 | С/П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 3.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | 0 | 1.7632 | 1.9637 | 0.23284 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.3 | Реконструкция КСО на РП-1 | P_01_07 | С/П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 3.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | 0 | 1.7632 | 1.9637 | 0.23284 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9598 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.4 | Реконструкция релейной защиты на ГПП 110/6 Куса | P_01_08 | С/П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 7.6799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6799 | 0 | 1.8035 | 5.2641 | 0.61226 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | 7.6799 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6799 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.5 | Реконструкция вводных ячеек на ТП-3 | P_01_09 | С/П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 4.2081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2081 | 0 | 1.6768 | 2.2192 | 0.31206 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | 4.2081 | нд | нд | нд | 4.2081 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.6 | Реконструкция КСО на РП-3 | P_01_10 | С/П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 4.2829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2829 | 0 | 1.9071 | 2.124 | 0.25184 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | 4.2829 | нд | нд | нд | 4.2829 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.7 | Реконструкция ГПП 110/6 Куса | P_01_11 | С/П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | 11.3959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3959 | 0 | 10.8981 | 0 | 0.49783 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3959 | нд | 11.3959 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.1.8 | Реконструкция КСО на ТП-2б | P_01_12 | С/П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | 4.4542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4542 | 0 | 1.9833 | 2.2089 | 0.26192 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4542 | нд | 4.4542 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.6329 | 77.2958 | нд | 24.6329 | 0.70484 | 5.2398 | 11.3797 | 7.3041 | 77.2958 | 2.558 | 30.2622 | 32.7047 | 11.7713 | нд | нд | нд | 24.6329 | нд | 77.2958 | нд | нд | 6.4858 | 6.4858 | 8.8957 | 19.1223 | 9.2515 | 9.4206 | 0 | 0 | 0 | 15.8737 | 0 | 16.5087 | 0 | 9.8852 | 24.6329 | 77.2963 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.6329 | 77.2958 | нд | 24.6329 | 0.70484 | 5.2398 | 11.3797 | 7.3041 | 77.2958 | 2.558 | 30.2622 | 32.7047 | 11.7713 | нд | нд | нд | 24.6329 | нд | 77.2958 | нд | нд | 6.4858 | 6.4858 | 8.8957 | 19.1223 | 9.2515 | 9.4206 | 0 | 0 | 0 | 15.8737 | 0 | 16.5087 | 0 | 9.8852 | 24.6329 | 77.2963 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107, протяженность 0,6 км | G_01_01 | С/П | 2023 | 2025 | 2025 | 6.4858 | 6.4853 | нд | 6.4858 | 0.13894 | 2.8073 | 3.2004 | 0.33908 | 6.4853 | 0.13894 | 2.8073 | 3.2004 | 0.33908 | нд | нд | нд | 6.4858 | нд | 6.4853 | нд | нд | 6.4858 | 6.4858 | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4858 | 6.4858 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107, протяженность 0,35 км | I_01_02 | С/П | 2026 | 2026 | 2026 | 8.8957 | 9.0583 | нд | 8.8957 | 0.277 | 1.1906 | 4.0036 | 3.42 | 9.0583 | 0.31766 | 1.2313 | 4.0442 | 3.4651 | нд | нд | нд | 8.8957 | нд | 9.0583 | нд | нд | нд | нд | 8.8957 | 9.0583 | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8957 | 9.0583 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.3 | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ отпайка Ай-Куса | P_01_13 | С/П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 10.064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.064 | 1.1534 | 8.9106 | 0 | 0 | нд | нд | нд |  | нд | 10.064 | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.064 | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.064 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.4 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107, протяженность 0,35 км | I_01_04 | С/П | 2027 | 2027 | 2027 | 9.2515 | 9.4206 | нд | 9.2515 | 0.2889 | 1.2418 | 4.1757 | 3.545 | 9.4206 | 0.24661 | 1.1995 | 4.1334 | 3.841 | нд | нд | нд | 9.2515 | нд | 9.4206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2515 | 9.4206 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2515 | 9.4206 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107, протяженность 0,5 км | P_01_14 | С/П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 15.8737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8737 | 0.1754 | 7.246 | 8.31 | 0.1424 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8737 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8737 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107, протяженность 0,5 км | P_01_15 | С/П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | 16.5087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5087 | 0.18242 | 7.5358 | 8.6424 | 0.1481 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5087 | нд | нд | нд | 16.5087 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.1.7 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-2071 до ТП-2060 0,35 км | P_01_16 | С/П | 2030 | 2030 | 2030 | нд | 9.8852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8852 | 0.34358 | 1.3318 | 4.3743 | 3.8356 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.8852 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8852 | нд | 9.8852 | Повышение надежности и качества объектов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.751 | 2.8012 | нд | 2.751 | нд | 1.1909 | 1.1936 | 0.36653 | 2.8012 | нд | 1.4027 | 1.1212 | 0.27728 | нд | нд | нд | 2.751 | нд | 2.8012 | нд | нд | нд | нд | 1.4119 | 1.4378 | 1.339 | 1.3635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.751 | 2.8012 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | 2.751 | 2.8012 | нд | 2.751 | нд | 1.1909 | 1.1936 | 0.36653 | 2.8012 | нд | 1.4027 | 1.1212 | 0.27728 | нд | нд | нд | 2.751 | нд | 2.8012 | нд | нд | нд | нд | 1.4119 | 1.4378 | 1.339 | 1.3635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.751 | 2.8012 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, (32 т.у.) | I_01_1.2.3.1.1 | С/П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4119 | 1.4378 | нд | 1.4119 | нд | 0.6882 | 0.49454 | 0.2292 | 1.4378 | нд | 0.70616 | 0.50419 | 0.22728 | нд | нд | нд | 1.4119 | нд | 1.4378 | нд | нд | нд | нд | 1.4119 | 1.4378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4119 | 1.4378 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, (32 т.у.) | I_01_1.2.3.1.2 | С/П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.339 | 1.3635 | нд | 1.339 | нд | 0.50266 | 0.69901 | 0.13733 | 1.3635 | нд | 0.69653 | 0.61696 | 0.05 | нд | нд | нд | 1.339 | нд | 1.3635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.339 | 1.3635 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.339 | 1.3635 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.6364 | 5.1264 | нд | 4.6364 | нд | нд | 4.6364 | нд | 5.1264 | нд | нд | 5.1264 | нд | нд | нд | нд | 4.6364 | нд | 5.1264 | нд | нд | 2.8068 | 2.9148 | 1.8297 | 2.2116 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6364 | 5.1264 | Повышение надежности и качества объектов
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | G_02_01 | Н | 2023 | 2025 | нд | 0.61021 | 0.61021 | нд | 0.61021 | нд | нд | 0.61021 | нд | 0.61021 | нд | нд | 0.61021 | нд | нд | нд | нд | 0.61021 | нд | 0.61021 | нд | нд | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | Повышение цен на рынке
1.6 | Приобретение тепловизора | G_02_05 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.24999 | 0.24999 | нд | 0.24999 | нд | нд | 0.24999 | нд | 0.24999 | нд | нд | 0.24999 | нд | нд | нд | нд | 0.24999 | нд | 0.24999 | нд | нд | 0.24999 | 0.24999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24999 | 0.24999 | Увеличение стоимости оборудования. Приложено КП
1.6 | Приобретение автомобиля Соболь | I_02_06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 1.9466 | 2.0546 | нд | 1.9466 | нд | нд | 1.9466 | нд | 2.0546 | нд | нд | 2.0546 | нд | нд | нд | нд | 1.9466 | нд | 2.0546 | нд | нд | 1.9466 | 2.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9466 | 2.0546 | Производственная необходимость
1.6. | Покупка прибора Cable Skan mini + Комплект для определения места повреждений и трассировки кабеля | I_02_07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 1.8297 | 2.2116 | нд | 1.8297 | нд | нд | 1.8297 | нд | 2.2116 | нд | нд | 2.2116 | нд | нд | нд | нд | 1.8297 | нд | 2.2116 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8297 | 2.2116 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 2.2116 | Производственная необходимость