## 1-29. Ремонт вводных ячеек РУ-
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Электросетевая компания»
______________________М.А.Гольдин
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1/27
Ремонтные работы на вводных ячейках РУ-6 кВ ТП-19 расположенная по адресу: г.Копейск, п. Потанино, ул. Тоская, 2
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ЗРУ-10 кВ | [5 empty] | Раздел 1. ЗРУ-10 кВ
Демонтаж | [6 empty] | Демонтаж
1 | Расшиновка маслянного выключателя 10 кВ | 100 м | 0.12 | ГЭСНм08-01-070-01
2 | Расшиновка разъединителя напряжением: 10 кВ | 100 м | 0.24 | ГЭСНм08-01-070-01
3 | Демонтаж. Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А | шт | 4 | ГЭСНм08-01-056-02
4 | Демонтаж. Выключатель масляный: МГГ с приводом | шт | 2 | ГЭСНм08-01-059-02
5 | Демонтаж. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 6 | ГЭСНм11-03-001-01
Монтаж | [6 empty] | Монтаж
6 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А | шт | 4 | ГЭСНм08-01-056-02
7 О | Разъединитель высоковольтный РВЗ-10/630-I-УХЛ2 (с приводом) | комп. | 4 | ТЦ_62.3.05.01_46_4629003691_24.01.2025_02_1
8 | Выключатель вакуумный (прим.) | шт | 3 | ГЭСНм08-01-059-02
9 О | Выключатель вакуумный Optimat BB-10-20/1000-У2-330 с блоком управления Optimat BU-41-У2 | шт. | 3 | ТЦ_62.3.00.00_46_4629003691_24.01.2025_02_2
10 | Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 | 100 м | 0.36 | ГЭСНм08-01-070-01
11 | Шина электротехническая алюминиевая | м | 36 | ФСБЦ-20.5.03.03-0001
12 | Металлические конструкции | т | 0.040212 | ГЭСНм08-01-087-03
13 | Комплект изделий металлических для ячеек КСО КИМ-12 | шт. | 2 | ТЦ_20.2.00.00_46_4629003691_24.01.2025_02_3
14 | Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 | 100 м | 0.08 | ГЭСНм08-01-070-01
15 | Шина электротехническая алюминиевая | м | 8 | ФСБЦ-20.5.03.03-0001
16 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 | ГЭСНм11-03-001-01
17 О | Сириус-2-Л | шт. | 2 | ТЦ_63.4.00.00_74_7453281793_24.01.2025_02_4
18 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автопогрузчиков) | т | 0.836 | 37-1
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 0.836 | 02-15-1-01-0030
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [5 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
20 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 90 | ГЭСНп01-11-021-01
21 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 60 | ГЭСНп01-11-028-01
22 | Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на "землю": двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641 | компл | 2 | ГЭСНп01-04-006-01
23 | Устройство пуска МТЗ по напряжению | компл | 2 | ГЭСНп01-04-005-01
24 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 4 | ГЭСНп01-03-005-01
25 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А | шт | 2 | ГЭСНп01-03-002-01
26 | Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК | компл | 2 | ГЭСНп01-04-008-01
Раздел 3. Перебазировка | [5 empty] | Раздел 3. Перебазировка
27 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости | маш.-ч | 16 | ФСЭМ-91.11.02-031
Составил: ____________________________ Инженер-сметчик Н.Б.Шуплецов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ технический директор Д.Н. Березин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]