## 7.1.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [10 empty] | программы ООО "Электросетевая компания" , млн. рублей с НДС
(2025 г.)
Утверждаю
Директор
______________ М.А. Гольдин
30 марта 2026
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования [2025 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей |  | Осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины откло-нений
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет-ный квартал | всего | за отчет-ный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результа-там утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результа-там закуп. процедур
| ВСЕГО, | 11.1504 | 11.1504 | 11.1766 | 0.94049 | 0.57492 | 1.0081 | 0.9442 | 8.4904 | 8.5299 | 0.71134 | 1.1275 | 11.1504 | 1.1275 | 11.1504 | 1.1275 | -0.12962 | 0.026206 | 0 | 0 | 0.026206
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 7.7823 | 7.7823 | 7.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7823 | 7.7823 | 0 | 0 | 7.7823 | 0 | 7.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 | 7.7823 | 7.7823 | 7.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7823 | 7.7823 | 0 | 0 | 7.7823 | 0 | 7.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 3.3681 | 3.3681 | 3.3943 | 0.94049 | 0.57492 | 1.0081 | 0.9442 | 0.70814 | 0.74763 | 0.71134 | 1.1275 | 3.3681 | 1.1275 | 3.3681 | 1.1275 | -0.12962 | 0.026206 | 0.77805 | 0 | 0.026206
2.1. | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | 0.73265 | 0.73265 | 0.73226 | 0.18266 | 0.18256 | 0.18266 | 0.18256 | 0.18266 | 0.18256 | 0.18466 | 0.18456 | 0.73265 | 0.18456 | 0.73265 | 0.18456 | 0.000399 | -0.000399 | -0.054459 | 0 | -0.000399
2.2. | Приобретение УПК-04М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение СКАТ-70М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Приобретение тепловизора | 0.29999 | 0.29999 | 0.19657 | 0 | 0 | 0.29999 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0 | 0.29999 | 0 | 0 | -0.10342 | 0 | 0 | -0.10342 | закупка
2.5. | Покупка автомобиля Соболь | 2.3355 | 2.3355 | 2.4655 | 0.75782 | 0.39236 | 0.52548 | 0.56507 | 0.52548 | 0.56507 | 0.52668 | 0.94298 | 2.3355 | 0.94298 | 2.3355 | 0.94298 | -0.13002 | 0.13002 | 5.5674 | 0 | 0.13002 | закупка
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Электросетевая компания"
(2025г.)
Утверждаю
Директор
_________________ М.А. Гольдин
30 марта 2026
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборуд. и мате-риалы | прочие | год ввода в эксплуат. | Нормативный срок службы, лет | мощность МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуат. | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансф-ров, шт. | Мощность, МВт | год ввода в эксплуат. | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 11.1504 | 0 | 7.7043 | 0 | 3.4461 | 11.1766 | 0 | 7.7043 | 0 | 3.4723 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0.026206 | 11.1766 | 0 | 7.7043 | 0 | 3.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 15 | 0 | 0 | 0.3 | 3
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 7.7823 | 0 | 7.7043 | 0 | 0.077995 | 7.7823 | 0 | 7.7043 | 0 | 0.077995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7823 | 0 | 7.7043 | 0 | 0.077995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 15 | 0 | ААШВ | 0.3 | 0
1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 | 7.7823 | 0 | 7.7043 | 0 | 0.077995 | 7.7823 | 0 | 7.7043 | 0 | 0.077995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7823 | 0 | 7.7043 | 0 | 0.077995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 15 | 0 | ААШВ | 0.3 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 3.3681 | 0 | 0 | 0 | 3.3681 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0.026206 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.1. | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | 0.73265 | 0 | 0 | 0 | 0.73265 | 0.73226 | 0 | 0 | 0 | 0.73226 | -0.000399 | 0 | 0 | 0 | -0.000399 | 0.73226 | 0 | 0 | 0 | 0.73226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.2. | Приобретение УПК-04М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение СКАТ-70М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Приобретение тепловизора | 0.29999 | 0 | 0 | 0 | 0.29999 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0.19657 | -0.10342 | 0 | 0 | 0 | -0.10342 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0.19657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.5. | Покупка автомобиля Соболь | 2.3355 | 0 | 0 | 0 | 2.3355 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0.13002 | 0 | 0 | 0 | 0.13002 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [6 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
(2025 г)
Утверждаю
Директор
________________ М.А. Гольдин
30 марта 2026
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (2025 год) | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 10.0604 | 10.0871 | 0.46088 | 0.09582 | 0.703 | 0.63959 | 8.3378 | 8.3778 | 0.55871 | 0.97389
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.31475 | 0 | 6.4852 | 6.4852 | 0 | 0.31475
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.31475 | 0 | 6.4852 | 6.4852 | 0 | 0.31475
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от тех.присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т. ч. от тех.присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т. ч. от тех.присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1.402 | 1.4243 | 0.30413 | 0 | 0.22023 | 0.48222 | 0.43749 | 0.47089 | 0.44015 | 0.47119
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.402 | 1.4243 | 0.30413 | 0 | 0.22023 | 0.48222 | 0.43749 | 0.47089 | 0.44015 | 0.47119
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 1.8584 | 1.8628 | 0.15675 | 0.09582 | 0.16802 | 0.15737 | 1.4151 | 1.4217 | 0.11856 | 0.18795
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 1.09 | 1.0897 | 0.4796 | 0.4791 | 0.30513 | 0.30463 | 0.15264 | 0.15214 | 0.15264 | 0.1538
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 1.09 | 1.0897 | 0.4796 | 0.4791 | 0.30513 | 0.30463 | 0.15264 | 0.15214 | 0.15264 | 0.1538
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 11.1504 | 11.1768 | 0.94048 | 0.57492 | 1.0081 | 0.94422 | 8.4904 | 8.5299 | 0.71134 | 1.1277
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 9.
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
(представляется | [9 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
Директор
______________ М.А. Гольдин
30 марта 2026 года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2025 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2025 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2025 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 2 | 1 | 1/0,3 | 0 | 4/0,3 | 2 | 1 | 1/0,3 | 0 | 4/0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ф.19, ф. 20 ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Приобретение автомобиля УАЗ Комби 7 мест | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение УПК-04М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение СКАТ-70М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Приобретение тепловизора | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Покупка автомобиля Соболь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.